中华少年儿童慈善救助基金会

关于举办2013年全国自立奋进“童缘好孩子”评选表彰

暨“童缘·圆梦”公益活动的

通   知

各参与机构：

中华少年儿童慈善救助基金会“童缘”资助项目是中华儿慈会推出的可持续发展“资助型”项目，项目秉承“以助童之心，聚公益之力，为儿童造福”的理念，宣扬公益慈善文化，推动民间公益慈善组织的发展，资助民间公益组织为弱势儿童提供援助和救助，“童缘”资助项目荣获民政部第七届中华慈善奖。

“童缘”项目注重倡导和推进儿童公益活动的开展，以儿童参与公益实践活动的方法和理念，推动家庭公益、学校公益和社会公益活动的开展和公益慈善理念的传播。在迎接2013年“六一”国际儿童节之际，中华儿慈会“童缘”项目在全国推出：2013年全国自立奋进“童缘好孩子”评选表彰暨“童缘·圆梦”公益活动（简称：自立奋进“童缘好孩子”暨“童缘·圆梦”）。

自立奋进“童缘好孩子”暨“童缘·圆梦”由活动办公室提出统一活动办法和要求，各地承办机构在完成统一要求的基础上，发挥各自优势，开展各具地方特色和机构特点的公益活动，对表现突出的儿童进行评选表彰。活动过程中，各执行机构要争取当地党、政主管部门的支持，最大限度的发动学校、家庭、社区、企业和媒体的广泛参与，宣传公益慈善理念，提升机构在当地的公益慈善影响力，争取得到社会的最大关注和支持，推动我国公益慈善事业的全面开展，不断进步。

活动办公室将对各地开展自立奋进“童缘好孩子”暨“童缘·圆梦”的情况进行评估和表彰。

中华少年儿童慈善救助基金会

2013年3月8日

附件1：

2013年全国自立奋进“童缘好孩子”评选表彰

暨“童缘·圆梦”公益活动计划

慈善互助、自立自强是中华民族的传统美德，是社会文明进步的重要体现，为弘扬民族精神，传播公益慈善理念，倡导互助、自立的社会道德风尚，面向受身体残疾、疾病痛苦、家庭困难等方面困扰的少年儿童，中华少年儿童慈善救助基金会在全国开展2013年“自立奋进 - 童缘好孩子评选表彰大型公益活动，具体方案如下：

【主办】 中华少年儿童慈善基金会

【承办】 童缘项目办公室    童缘公益慈善联盟    自立奋进专项基金

【媒体】 雅虎公益    慈善公益报    京华时报

【主题】 2013年全国“自立奋进-童缘好孩子”评选表彰暨“童缘·圆梦”公益活动

【规模】 全国100个城市的弱势少年儿童

【各地承办】 童缘执行机构、童盟会员、民间及社会公益慈善组织、校外教育机构等

【时间】 2013年3月 - 8月

【参与范围和评选条件】

1、年龄在6 - 16岁，有身体残疾、病患折磨、家庭困难等方面的困境少年儿童。

2、经常参加公益慈善活动或受到社会救助和帮助的少年儿童。

3、有自强、自立表现和感人事迹。

【活动内容】

1、组织发动：下发活动通知和实施办法，各地报名并上报活动计划。

2、各地开展活动：各地根据活动计划在当地组织活动启动仪式；开展活动2 -3次；活动可以根据当地具体情况采用访问、调查、交流、展示等形式。

3、各地开展评比活动：每个机构根据评选条件评选出10名“自立奋进 - 童缘好孩子”，填写“童缘好孩子”登记表并上报评选事迹材料；童缘·圆梦爱心卡派送和公益慈善宣传对接活动。

4、各地开展评比表彰活动和庆祝“六一”国际儿童节童缘·圆梦活动：各地承办机构在6月1日前后，结合庆祝“六一”国际儿童节，组织好“自立奋进-童缘好孩子”和庆“六一”童缘·圆梦活动，形式不限。表彰活动所需物品在5月10日以前寄到各地执行机构。

- 活动总结表彰：向参加单位颁发活动积极参与奖牌，评选20名活动优秀组织工作奖，颁发奖牌和奖金1000元。表彰形式另行通知。

【宣传计划】

- 总体宣传：

活动启动在主要媒体发出消息，拟：中央人民广播电台、教育报、慈善公益报、中国青年报、中国妇女报、中国少年报、雅虎公益网站等。并对评选活动过程、六一总结表彰的活动情况和童缘好孩子的事迹进行连续报道。利用网络、微博等传媒进行宣传报道。

- 各地承办机构启动仪式的媒体报道，要求在纸媒、网络、电台、电视台做不少于10篇的活动报道。在“六一”儿童节前夕要做出集中报道，聚焦关注弱势儿童，关注童缘好孩子活动。

【活动要求】

1、此次活动的目的是宣传公益慈善文化理念，展示公益慈善机构在当地的积极作用，所以要积极争取当地有关部门的支持，结合本地区弱势儿童的特点，认真策划，积极准备。

- 要在完成活动总体要求的前提下，大胆创新、出新，把活动组织的有声有色，努力打造当地的童缘品牌活动特色，争取在当地的少年儿童公益活动中占有重要的位置。

- 在活动中突出儿童的主体性和参与性，组织更多的少年儿童参与其中，把活动、组织、宣传落在实处。

- 通过活动扩大社会影响，争取得到政府和社会的支持和帮助，积极募集善款，拓宽救助渠道，使更多的弱势儿童和他们的家庭受益。

- 重视宣传工作争取当地媒体的支持和帮助，让公益慈善活动走进千家万户，重视资料的收集、汇报、展示工作，及时和全国活动办公室保持联系。

联 系 人：李新民  靳剑惠

联系电话：010-58938787转7010

中华儿慈会“童缘”项目办公室

2013年3月8日

附件2：

自立奋进“童缘好孩子”暨“童缘·圆梦”公益活动

执行方案

一、活动背景

“童缘”项目办公室于2012年11月-2013年1月，在所资助的近100所贫困地区村教学点中开展了2012年“童缘好孩子”的评选表彰活动，活动惠及了全国1000名小学生，赢得了民间慈善组织与社会公众的广泛关注，使贫困山区的孩子们参与了一次活动，感受到了社会的温暖，激励了他们面对困难、战胜困难的勇气和信心，“童缘好孩子”活动具有一定的群众基础和影响力。

“童缘·圆梦”行动是“童缘”围绕“六一”国际儿童节期间全社会聚焦儿童的有利时机推出的主题公益活动，“童缘·圆梦”的宗旨是发动社会爱心力量，让暂时处于生活困境的儿童用个性化的方式庆祝自己的节日，接受自己喜欢的节日礼物，感受社会的温暖，享受节日的快乐。

自立、自强、奋进是中华民族顽强奋斗，生生不息的精神源泉。目前，我国有相当数量的孤儿、残疾儿童、伤病儿童和特困儿童需要社会的关心和帮助。他们当中不少人品学兼优，勇敢面对生活中的不幸和困难，顽强不息，自立奋进，这种精神值得赞扬和鼓励。

为了更好地弘扬民族精神，传播公益慈善理念，倡导互助、自立的社会道德风尚，中华少年儿童慈善救助基金会发起2013全国自立奋进“童缘好孩子”评选表彰暨“童缘·圆梦”大型公益活动，对那些处于弱势却仍自强不息、拼搏进取的孩子们给予表彰和鼓励。

二、活动内容

1、自立奋进“童缘好孩子”评选表彰活动，各承办机构发动符合条件的儿童积极参与，通过举办各具特色的儿童公益活动，评选出10名自立奋进“童缘好孩子”，获选的孩子每人可获得由中华少年儿童慈善救助基金会颁发的自立奋进“童缘好孩子”奖状以及100元人民币奖学金。评选标准：自立自强，勤奋上进，关爱他人，全国评选1000名。

2、“童缘·圆梦”活动，各承办机构通过发放童缘爱心心愿卡的方式，收集弱势儿童的心愿，并发动社会爱心机构和爱心人士帮助这些孩子实现他们的心愿，和他们度过一个难忘的，个性化的，快乐的“六一”国际儿童节。

三、活动具体时间安排

| 活动时间 | 活动安排 |
| --- | --- |
| 2013年3月5日-10日 | 中华儿慈会“童缘”项目办公室策划、组织、发起活动，发出活动通知 |
| 2013年3月11日-30日 | 各机构报名参加，将活动报名表及活动计划报至“童缘”项目办公室 |
| 2013年4月1日-30日 | 各地活动启动和活动开展 |
| 2013年4月10日-20日 | 中华儿慈会“童缘”项目办公室向各机构邮寄心愿卡、自立奋进“童缘好孩子”奖状、奖牌、信封（装奖学金）、啪啪圈等 |
| 2013年5月1日-10日 | 各机构向中华儿慈会“童缘”项目办公室报活动情况、评选结果、10名自立奋进“童缘好孩子”登记表及好孩子的事迹材料（不少于800字，最好用故事形式） |
| 2013年5月11日-6月1日 | 各地开展自立奋进“童缘好孩子”表彰和庆祝“六一”国际儿童节“童缘·圆梦”活动 |
| 2013年6月2日-10日 | 各机构向中华儿慈会“童缘”项目办公室提交活动简报 |
| 2013年6月11日-30日 | 中华儿慈会“童缘”项目办公室对各机构的活动情况进行评估，最终评出奖项，寄送证书和奖品 |

四、组织活动须知

1、各地承办机构在组织活动中要遵守当地的法律法规，尊重孩子的隐私权等基本权利；

2、要按照全国活动办公室要求统一步骤，争取当地上级主管部门和有关单位的支持和协助；

3、在活动中对接收的捐款和物资要认真做好登记、公示，要做到公开、公正和透明，对重大捐款要及时向全国活动办公室报告；

4、参加活动将作为“童缘”项目执行机构的参与程度给予记录；

5、各地承办机构在组织活动中要注意安全，按照当地要求制定安全保障措施，认真组织。全国主办方对于各地组织活动出现的安全问题和其他问题不承担责任。

6、各地承办机构报名参加该活动，视为同意以上要求。如活动要求与当地法律法规发生冲突时，以当地法律法规为准；

7、在以上规定范围内，中华儿慈会“童缘”项目办公室有最终解释权。

相关资料：

- 中华儿慈会介绍

- “童缘”项目介绍

- “童缘好孩子”活动介绍

- “童缘·圆梦”活动介绍

- 自立奋进专项基金介绍

中华儿慈会“童缘”项目办公室

2013年3月8日

附件3：

自立奋进“童缘好孩子”暨“童缘·圆梦”活动报名表

| 机构名称 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 机构性质 |  |  |  |  |  |
| 机构主业 |  |  |  |  |  |
| 负责人 | 职务 | 手机 | 邮箱 |  | QQ |
|  | 机构负责人 |  |  |  |  |
|  | 活动负责人 |  |  |  |  |
| 联系地址 | 省 市 县 邮编： |  |  |  |  |
| 开户名 |  |  |  |  |  |
| 开户行 |  |  | 账号 |  |  |
| 需心愿卡数量 | (根据参加活动孩子数量计算，以张为单位) |  |  |  |  |
| 承诺书 | 我机构自愿参加自立奋进“童缘好孩子”暨“童缘·圆梦”活动,并承诺: - 自愿承担本次活动的所有费用和相关安全责任； - 遵守中华儿慈会的相关要求和规定； - 填写并签署此表后，保证按照所选定的时间参与活动，不无故中途放弃或中止活动。 单位公章： 负责人签字： 年 月 日 |  |  |  |  |
| 备注 |  |  |  |  |  |

童缘项目办公室制表

注：填写完成后加盖单位公章，将扫描件与活动计划发到邮箱:tongyuan@ccafc.org.cn

活动咨询电话：010-58938787转7010

附件4：

自立奋进“童缘好孩子”登记表

| 评选机构名称 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 评选地区 |  |  | 省 市 县（区） |  |  |  |  |
| 姓名 |  |  | 年龄 |  | 性别 |  | 照片 |
| 民族 |  |  | 家庭住址 |  |  |  |  |
| 所在学校及年级 |  |  |  |  |  |  |  |
| 学校地址及邮编 |  |  |  |  |  |  |  |
| 家庭成员 |  | 关系 | 姓名 | 工作单位 |  |  | 联系方式 |
| 家庭情况介绍： |  |  |  |  |  |  |  |
| 个人情况介绍： |  |  |  |  |  |  |  |
| “自立奋进童缘好孩子”奖金使用计划：（孩子自己设计） 好孩子签名： |  |  |  |  |  |  |  |
| 推荐机构意见：（盖章） 负责人签字： 年 月 日 |  |  |  |  |  |  |  |
| 评选机构意见：（盖章） 负责人签字： 年 月 日 |  |  |  |  |  |  |  |

童缘项目办公室制表

注：填写完成后加盖单位公章，将扫描件与自立奋进“童缘好孩子”事迹材料发到邮箱:tongyuan@ccafc.org.cn

活动咨询电话：010-58938787转7010

# 附件5：相关介绍：

# 中华少年儿童慈善救助基金会介绍

# 中华少年儿童慈善救助基金会（简称：中华儿慈会）于2010年1 月12日正式成立，是由国家民政部批准注册的全国性公募基金会。中华儿慈会的理念是：以慈为怀、从善如流、呵护未来、促进和谐。机构的宗旨是募集社会资金，开辟民间救助渠道，对社会上无人监督、抚养的孤儿、流浪儿童、辍学儿童、问题少年和其他有特殊困难的少年儿童进行救助，并通过救助活动，传播慈善理念、弘扬慈善文化。

## 中华儿慈会救助形式主要包括：

生存救助：创慈善家园，为困难儿童提供生存条件；

医疗救助：建医疗通道，为困难儿童解除病魔困扰；

心理救助：除心智障碍，为困难儿童开启情感交流；

技能救助：育一技之长，为困难儿童搭建就业桥梁；

成长救助：设助学奖励，为困难儿童铺就成长道理。

## 中华儿慈会救助渠道：

设立儿童紧急救助通道：建立我国第一条儿童紧急救助电话“400-006-9958”（简称：“9958”，取其谐音又称：“救救我吧”），24小时全天候接听有关儿童的求助电话，开展儿童紧急救助工作。

创建“童缘”资助项目：每年斥资数千万，资助全国社会公益组织，开展各类困境少年儿童的救助工作。 该项目获民政部颁发的第七届“中华慈善奖”。

设立“孤儿救助”和“回家的希望”项目：救助孤儿和打拐解救出的儿童，让他们健康成长。

创建“儿童新村”：在江西共青城、青海省玉树地区创建了集抚养、培养和生活服务一体化、家庭、学校和社区相结合的儿童村，帮助孤儿等困难儿童健康成长。

实施免费技能培训：帮助困难青少年掌握生活技能，助他们成功就业和发展。

建立各类专项基金：全方位救助各类困境儿童。

# “童缘”项目介绍

中华儿慈会秉承“民间性、资助型、合作办、全透明”的办会方针，募集民间资金，推广慈善理念，积极开展困境少年儿童的救助工作，广泛学习和借鉴国内外基金会的先进理念和经验，力求把基金会办成支持和推动民间公益组织开展儿童救助活动的“资助型”公募基金会。经过努力，2011年7 月，中华儿慈会推出“童缘”资助项目，成功走出“资助型”的第一步。

中华儿慈会以“童缘”命名资助项目，取“与童有缘，与善结缘、与众共缘”之意，就是要团结全社会的民间公益慈善组织、社会团体、爱心企业和爱心人士，大家一起做公益、一起做慈善，“以助童之心，聚公益之力，为儿童造福”。

“童缘”资助项目每年斥巨资支持民间公益慈善组织开展各种类型的弱势儿童救助活动。在短短的一年时间内，“童缘”项目进行了三期项目资助，资助民间NGO 组织开展了205 个项目，并于2012年4 月荣获国家民政部颁发的“第七届中华慈善奖”。

目前，“童缘”四期项目已申报结束，正在项目评审阶段。

网址：

1.   中华少年儿童慈善救助基金会

http://www.ccafc.org.cn/

2.   中华少年儿童慈善救助基金会“童缘”项目

http://ty.ccafc.org.cn/

新浪微博：

- @中华儿慈会：http://weibo.com/ccafc

- @中华儿慈会童缘项目：http://weibo.com/u/2607643351

- @童缘好孩子

- @童缘义工

# “童缘好孩子”活动介绍

由于教育体制改革，教育部门大力发展中心学校建设，即：“撤点并校”。各级中心学校和完全小学的硬件、软件设施相对充足，教师配备也基本到位。但是这种做法致使偏远贫困山区小学低年级，如一年级至三年级学生无法长途跋涉去合并后的学校上学，或不具备住宿自理能力，致使这些学生滞留在村的教学点里。村教学点应该是教育体系的边缘地带，因此，一般村教学点，特别是地处偏远，交通不便，村子较小的教学点所剩不多，且教育资源异常匮乏，校舍简陋、师资有限，学校多采用复式办教学，教学质量不能保证，这些教学点一般都存在教育经费严重不足，缺乏必要的学习及文体用具，运转难以维持等现象。

贫困地区儿童的基础教育在这个阶段最为重要，不应该如此薄弱，这种现象应该引起全社会的关注和重视。因此，“童缘”项目办公室推出了“贫困地区村教学点支持与改善项目”。该项目资助地处边远山区、交通不便、距完小和中心校较远、条件艰苦、生活困难的村教学点；教学点的学生从一年级至三年级，人数在50人左右；教学点的教师以非公派教师为主，多为本村教师或支教人员，待遇较低。资助内容包括：1、非公派教师、支教老师的生活补助，全年4000元。2、“童缘好孩子”年终奖学金1000元。3、资助全年学校和学生学习用具，全年费用10000元。4、项目统一规划学校用品，5000元。“童缘”一至三期项目中共资助了近100所村教学点。

“童缘”项目办公室于2012年11月-2013年1月，在所资助的近100所村教学点中开展了2012年“童缘好孩子”评选活动，每个教学点评选10名坚持出勤上学、热心帮助他人、勤奋努力学习的“童缘好孩子”。此次评选活动共评选出近1000名“童缘好孩子”，每名“童缘好孩子”均获得由中华少年儿童慈善救助基金会颁发的“童缘好孩子”获奖证书，以及由童缘教学点项目执行机构发给的100元人民币的奖学金。2012年12月24日，凉山地区的16名“童缘好孩子”代表参加了由中华少年儿童慈善救助基金会主办的四川省凉山州昭觉县“善行凉山 温暖童心”——凉山新年公益行动，活动现场为这些“童缘好孩子”代表发放了奖状和奖学金。

# “童缘·圆梦”活动介绍

社会上的每一个儿童，无论民族、地域、家庭以及个体的差异，理应享受到社会各界提供的关爱、支持与帮助的阳光，也理应得到公平的成长、发展、进步的机会。但由于地理位置、区域经济发展水平、家庭环境甚至健康状况的原因，部分儿童成为社会的弱势群体。

为了发动全社会关爱和帮助这些弱势的孩子们，让他们和正常儿童一样得到关怀和爱护， 2012年“六一”国际儿童节前夕，“童缘”项目办公室在全国“童缘”项目执行机构中推出：庆祝“六一”国际儿童节——童缘·圆梦公益活动（简称：“童缘·圆梦”），活动旨在为暂时处在弱势的少年儿童提供一个精彩、难忘的“六一”儿童节，呼吁改善弱势少年儿童的生存、发展现状，唤起社会对他们的关怀与爱护。

“童缘·圆梦”活动总体设想是：在“六一”儿童节之前收集救助儿童在自己的节日里想要获得的一个小小的心愿（礼品），原则上每个心愿价值在200元以内，心愿要贴近儿童生活，有可实现性和可操作性。在儿童节庆祝活动上通过提前设计好的活动形式，将每个孩子的心愿以礼物的方式送给他们，使在场的参与者共同分享孩子们收到礼物、达成心愿的美好感受。达成心愿的物品可以采取与机构合作、与学校合作、爱心人士和爱心家庭认捐等多种形式实现。参与儿童的心愿一定要体现个性化的特点，不要按统一要求配发。

“童缘·圆梦”活动一经推出，不仅得到了全国各地“童缘”一、二期资助项目执行机构的积极参与和支持，还得到了正在申报第三期“童缘”项目机构的积极响应。共有72家机构在“六一”国际儿童节来临前征集了困境儿童的愿望，然后联络爱心人士或企事业单位，帮助困境儿童“圆梦”，让他们与全国少年儿童共度自己的节日。

“童缘·圆梦”活动在“六一”儿童节期间异军突起，引起社会和媒体的广泛关注，彰显了“童缘”儿童公益活动的影响，达到了预期的效果，为了表彰在活动中积极参与并获得很好成绩的各地组织机构，“童缘”项目办公室评选出了一等奖两名，二等奖八名，三等奖15名，对他们给予了不同程度的表彰和物质奖励。

# 自立奋进专项基金介绍

自立、自强、奋进是中华民族生生不息的精神源泉。少年儿童是国家与民族的未来，教育是强国之本。目前，我国仍有一些品学兼优的贫困家庭孩子难圆上学梦；偏远山区仍有辛勤的教师生活十分艰难；在校学生中尚有一些孤儿和来自特困家庭的学生需要给予帮助。他们当中有不少人品学兼优，勇敢地面对不幸和困难，自立奋进。

为了鼓励他们的自立、自强、奋进学习的精神，树立学习的榜样，江西省建设工程有限公司董事长宗赣生先生捐赠人民币500万元设立自立奋进专项基金，在全国初、高中和大专院校中，开展“自立奋进优秀学生”推荐评选和资助活动。该奖项面对贫困学生进行资助和奖励，圆孩子们的上学梦，鼓励他们好学奋进，自立自强，将来成为国家与民族发展的有用之才。

自立奋进专项基金旨在资助孤儿和贫困家庭的孩子完成学业。目前，自立奋进专项基金已资助122名学生就读，此善举激励和感动了众多在校贫困学生奋进学习、自强不息。慈善是一项永以为继的事业，自立奋进专项基金将持续开展对学生中孤儿和困难学生的评选资助活动。

网址：

自立奋进专项基金：http://www.ccafc.org.cn/templates/Project/content.aspx?projectid=97

新浪微博：

@自立奋进专项基金：

http://e.weibo.com/u/1880824871?ref=http%3A%2F%2Fweibo.com%2Fu%2F2121755273%3Fwvr%3D5%26c%3Dspr_web_mthz_sogoumz_weibo_t001